## Hoja1
Información Anual de Obras Públicas 2019
Contrato | Expediente/ programa de obra | Estatus | Inicio | Termino | Modalidad | Origen de los recursos | Partida contable | Tipo Infraestructura | Descripción de la Obra/ Ubicación | Localidad | Número de Benefiaciarios | Justificación Técnica y financiera | Presupuesto (Importe Inicial) | Presupuesto (Importe Final) | Ejercido | Contratista | Supervisor de Obra | RFC | AÑO
N/A | 1 | TERMINADA | 2019-01-14 | 2019-01-19 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-101-116 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUANA DE ASBAJE | CABECERA MUNICIPAL | 20 FAMILIAS | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 46989.76 | 46989.76 | 46989.76 | N/A | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2019
N/A | 2 | TERMINADA | 2019-01-21 | 2019-02-02 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-180 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROLG. AVILA CAMACHO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. | CABECERA MUNICIPAL | 15 FAMILIAS | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 93823.53 | 93823.53 | 93823.53 | N/A | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2019
N/A | 3 | TERMINADA | 2019-02-04 | 2019-03-02 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-181 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON DEL MEZQUITE GRANDE | MEZQUITE GRANDE | 20 FAMILIAS | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 104432.96 | 104432.96 | 104432.96 | N/A | ARQ. JOSÉ ANTONIO YÉPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2019