## Hoja1
Contrato | Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento | Expediente/ programa de obra | Estatus | Inicio | Termino | Modalidad | Origen de los recursos | Partida contable | Tipo Infraestructura | Descripción de la Obra/ Ubicación | Localidad | Número de Benefiaciarios | Justificación Técnica y financiera | Presupuesto (Importe Inicial) | Presupuesto (Importe Final) | Ejercido | Ejecutor: | Supervisor de Obra | RFC | AÑO
N/A | a | 5 | TERMINADA | 2019-02-25 | 2019-03-04 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RAMO 33 | 1235-101-118 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2 1/2" DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA | LA VIBORA | 200 | OTORGAR LOS SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 109150.48 | 109163.58 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
N/A | a | 6 | TERMINADA | 2019-03-19 | 2019-04-24 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-184 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS | LOS FRESNOS | 20 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 60473.84 | 60475.21 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
N/A | a | 7 | TERMINADA | 2019-03-25 | 2019-04-24 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-185 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS | LOS FRESNOS | 35 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 232910.78 | 232911.53 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
N/A | a | 8 | PROCESO | 2019-05-27 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-188 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL CALLEJON DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO | EL TERRERO | 201 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 261070.97 | 177586.74 | 68% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
N/A | a | 9 | PROCESO | 2019-06-07 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-189 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJERA | LA TINAJERA | 180 | EVITAR LOS DESLAVES Y DAÑOS CAUSADOS POR LAS AGUAS PLUVIALES | 82162.47 | 77590 | 94% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
N/A | a | 10 | TERMINADA | 2019-04-08 | 2019-04-17 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RAMO 33 | 1235-105-053 | ELECTRIFICACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA INDEPENDENCIA | CABECERA MUNICIPAL | 35 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 32335.02 | 32335.02 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2019-02-18 | 2019-03-02 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-139 | EDUCACION | AMPLIACIÓN DE TECHADO EN EL PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA LEANDRO ARELLANO GARCÍA | CABECERA MUNICIPAL | 300 | BENEFICIAR A LOS ALUMNOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA A REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, APOYO A LA EDUCACION | 136325.19 | 136326.21 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
N/A | a | 12 | EN PROCESO | 2019-06-07 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-182 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL CASTILLO | EL CASTILLO | 250 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 484638.55 | 97593.96 | 40% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
N/A | a | 13 | EN PROCESO | 2019-05-27 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-187 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE LA SABINILLA | LA SABINILLA | 500 | EVITAR LOS DESLAVES Y DAÑOS CAUSADOS POR LAS AGUAS PLUVIALES | 1538863.03 | 879293.16 | 57% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
N/A | a | 14 | TERMINADA | 2019-04-08 | 2019-04-13 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RAMO 33 | 1235-101-119 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL DERRUMBADERO | EL DERRUMBADERO | 30 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 99325.78 | 99325.78 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019