## Hoja1
RELACIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2019
Inicio | Termino | Modalidad | Origen de los recursos | Tipo Infraestructura | Descripción de la Obra/ Ubicación | Localidad | Número de Benefiaciarios | Justificación Técnica y financiera | Presupuesto (Importe Inicial) | Presupuesto (Importe Final) | Ejercido | Ejecutor: | Supervisor de Obra | RFC | AÑO
2019-02-04 | 2019-04-06 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BENEFICIADOS Y RECURSOS PROPIOS | VIAS DE COMUNICACIÓN | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL PUERTO DE CATARINA, 1RA ETAPA | EL PUERTO DE CATARINA | 350 | MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORTAR TIEMPOS DE TRASLADO. | 2578856 | 2578856 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-04-01 | 2019-08-17 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BENEFICIADOS Y RECURSOS PROPIOS | VIAS DE COMUNICACIÓN | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LA SANGUIJUELA -LOS ARRAYANES PRIMERA ETAPA | LOS ARRAYANES - LA SANGUIJUELA | 500 | MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORTAR TIEMPOS DE TRASLADO. | 5808567.65 | 5808567.65 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-11-20 | 2019-12-30 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE CHARAPUATO EN DEGOLLADO | CHARAPUATO | 303 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 1165871.5 | 1165871.5 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-07-13 | 2019-08-15 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA EN HUASCATO MUNICIPIO DE DEGOLLADO | HUASCATO | 200 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | 510084.77 | 510084.77 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-07-16 | 2019-08-15 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | SANEAMIENTO | REHABILITACIÓN DE PLANTA TRATADORA UBICADA EN LA PRESA DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 5000 | CONTRIBUIR AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LLEVAR A CABO UN DESARROLLO SUSTENTABLE | 149892.01 | 149892.01 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-09-19 | 2019-10-12 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO | CABECERA MUNICIPAL | 1220 | MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORTAR TIEMPOS DE TRASLADO. | 544006.78 | 544006.78 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-07-15 | 2019-07-20 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | INFRAESTRUCTURA BASICA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CASTILLO | EL CASTILLO | 400 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | 30000 | 30000 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-09-30 | 2019-10-12 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL ARCA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO | EL ARCA | 182 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | 140423.46 | 140423.46 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-11-14 | 2019-12-14 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A LOS RANCHITOS 1ERA ETAPA EN DEGOLLADO | LOS RANCHITOS | 381 | MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORTAR TIEMPOS DE TRASLADO. | 1568761 | 1568761 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-11-26 | 2019-12-26 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHARAPUATO | CHARAPUATO | 120 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | 430900.85 | 430900.85 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-08-21 | 2019-09-12 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | INFRAESTRUCTURA BASICA | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE RIVERA COLONIA LAS CRUCES DEGOLLADO JAL | CABECERA MUNICIPAL | 28 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | 6993.75 | 6993.75 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-09-09 | 2019-09-30 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | EDUCACION | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CHARAPUATO | CHARAPUATO | 150 | MEJORAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL | 133504.01 | 133504.01 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-09-01 | 2019-09-30 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANTO SANTIAGO EN LA COLONIA SAN JOSÉ BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 65 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS, EVITAR INFECCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | 234949.28 | 234949.28 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-07-14 | 2019-07-31 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL MPIO DEGOLLADO | EL TERRERO | 20 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS, EVITAR INFECCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | 59062 | 59062 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-10-28 | 2019-11-30 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | URBANIZACION | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL ARCA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO | EL ARCA | 190 | MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORTAR TIEMPOS DE TRASLADO. | 631546.25 | 631546.25 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-09-01 | 2019-09-27 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL CASTILLO EN DEGOLLADO | EL CASTILLO | 80 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS, EVITAR INFECCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | 54527.13 | 54527.13 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-12-01 | 2019-12-31 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | INFRAESTRUCTURA BASICA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA MUNICIPIO DE DEGOLLADO | LA VIBORA | 315 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | 600020 | 600020 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-12-09 | 2019-12-31 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROLG VAZCO DE QUIROGA EN LA DELGACION DE HUASCATO EN DEGOLLADO JALISCO | HUASCATO | 100 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS, EVITAR INFECCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | 86508.28 | 86508.28 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-10-01 | 2019-12-10 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A MARIJO EN TRES SECCIONES | MARIJO | 170 | MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORTAR TIEMPOS DE TRASLADO. | 532908.31 | 532908.31 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-08-23 | 2019-08-30 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | INFRAESTRUCTURA BASICA | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PROLG SANTO TORIBIO COLONIA SAN JOSÉ BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 25 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | 8766.3 | 8766.3 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-09-18 | 2019-10-25 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | URBANIZACION | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE MARIJO A SAN HIPOLITO | MARIJO - SAN HIPOLITO | 450 | MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORTAR TIEMPOS DE TRASLADO. | 1288385.76 | 1288385.76 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-11-01 | 2019-11-15 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | URBANIZACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO | LA LOMA | 80 | MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORTAR TIEMPOS DE TRASLADO. | 266475.07 | 266475.07 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-09-09 | 2019-09-20 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 220 | OTORGAR LOS SERVICIOS BASICOS, EVITAR INFECCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | 114777.79 | 114777.79 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-09-30 | 2019-11-02 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | URBANIZACION | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A LOS ARRAYANES SEGUNDA ETAPA | LOS ARRAYANES - LA SANGUIJUELA | 120 | MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORTAR TIEMPOS DE TRASLADO. | G | 0 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-08-15 | 2019-08-25 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL GUAYERO EN TARIMORO | TARIMORO | 35 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 43619.47 | 43619.47 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019
2019-12-01 | 2019-12-15 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FAIS | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITILLO MUNICIPIO DE DEGOLLADO | MEZQUITILLO | 256 | EVITAR LOS DESLAVES Y DAÑOS CAUSADOS POR LAS AGUAS PLUVIALES | 143237.4 | 143237.4 | 100% | H. AYUNTAMIENTO | ARQ. JÓSE ANTONIO YÉPEZ RODRÍGUEZ | MDJ850101GV8 | 2019