## Hoja1
1.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA | 2.- NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA | 3.- LOCALIDAD | 4.- PARTIDA PRESUPUESTAL | 5.- ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES, ESTATALES. MEZCLA DE RECURSOS INDICANDO MONTOS Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACIÓN, ETC.) | 6- MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA) | 7- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO | 8.- NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA | 9.- NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES), EN CASO DE EXISTIR ÉSTOS | 10.-IMPORTE DE LA OBRA Y DE SUS AMPLIACIONES, EN CASO DE EXISTIR ÉSTAS | 11.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA |  | 12.- MONTO EJECUTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL A REVISAR (2015) |  | 13.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | 14.- AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | 15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | SE ANEXA AUXILIAR CONTABLE | OBSERVACIONES:
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS | DELEGACION DE HUASCATO | 1235-101-003 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS |  |  | 3800 | 2014-10-01 | 2015-05-01 |  | 3800 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | 2DA E TAPA DEL POZO DE LA SABINILLA (CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE) | LA SABINILLA | 1235-101-56 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE MUFA PARA INSTALACION ELECTRICA EN POZO |  |  | 225678.51 | 2015-01-01 | 2015-09-01 |  | 225678.51 | 100% | 100% | TERMINADA | X
HIDROAGRICOLA GUADALAJARA, MARIA ANTONETA PENILLA MATA | ADEME DE POZO PROFUNDO EN EL DERRUMBADERO | EL DERRUMBADERO | 1235-101-060 | RAMO 33 | OBRA POR CONTRATO | INSTALACION DE ADEME DE POZO PROFUNDO PARA EL AGUA POTABLE | HIDROAGRICOLA GUADALAJARA, MARIA ANTONIETA PENILLA MATA | OPM/001/2015 | 416264.72 | 2015-01-01 | 2015-08-01 |  | 416264.72 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | PERFORACION DE POZO EN SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-101-061 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | PERFORACION DE POZO EN SAN JOSE BUEN AGUA |  |  | 226815.15 | 2015-01-01 | 2015-03-01 |  | 226815.15 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REPARACION DE DEPOSITO EN SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-101-062 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTR. DE MUROS A BASE DE TABIQUE, PISO DE CONCRETO, LOZA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, ENJARRES. |  |  | 95184.93 | 2015-01-01 | 2015-09-01 |  | 95184.93 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE MERCADO Y LOPEZ COTILLA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-101-063 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE MERCADO Y LOPEZ COTILLA |  |  | 11122.6 | 2015-02-01 | 2015-05-01 |  | 11122.6 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REPARACION DE CONCRETO POR FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | 1235-101-064 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REPARACION DE CONCRETO POR FUGAS DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL. |  |  | 65535.45 | 2015-03-01 | 2015-09-01 |  | 65535.45 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE CARRANZA ENTRE ZAPATA Y ZARAGOZA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-101-065 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE CARRANZA ENTRE ZAPATA Y ZARAGOZA |  |  | 137329.3 | 2015-04-01 | 2015-07-01 |  | 137329.3 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE POZO NO. 2 DE LA PRESA DE ABAJO | CABECERA MUNICIPAL | 1235-101-066 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE POZO NO. 2 DE LA PRESA DE ABAJO |  |  | 96860 | 2015-04-01 | 2015-04-01 |  | 96860 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | MANTENIMIENTO DEL POZO DE ARROYO DE LOS NOVIOS | CABECERA MUNICIPAL | 1235-101-067 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | MANTENIMIENTO DEL POZO DE ARROYO DE LOS NOVIOS |  |  | 190905.84 | 2015-04-01 | 2015-09-01 |  | 190905.84 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE ANGEL S. BRAVO, ATRÁS DE LA IGLESIA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-101-068 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE ANGEL S. BRAVO, ATRÁS DE LA IGLESIA |  |  | 2400 | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  | 2400 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE SAN MATEO, COL. SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-101-069 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE SAN MATEO, COL. SAN JOSE BUEN AGUA |  |  | 51055.99 | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  | 51055.99 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE DANIEL PEREZ, COLONIA SANTA CECILIA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-101-070 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE DANIEL PEREZ, COLONIA SANTA CECILIA |  |  | 38764.74 | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  | 38764.74 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE BOMBA DEL POZO DE LA RESOLANA | LA RESOLANA | 1235-101-071 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE BOMBA DEL POZO DE LA RESOLANA |  |  | 6000.01 | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  | 6000.01 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y CARRANZA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-101-072 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y CARRANZA |  |  | 14652.74 | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  | 14652.74 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE DRENAJE EN BOULEVARD ELIAZER AYALA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-039 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE DRENAJE EN BOULEVARD ELIAZER AYALA |  |  | 2507.18 | 2015-03-01 | 2015-03-01 |  | 2507.18 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE DRENAJE A UN COSTADO DEL PARQUE LAS PALAPAS | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-062 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE DRENAJE A UN COSTADO DEL PARQUE LAS PALAPAS |  |  | 2037.08 | 2014 | 2015-03-01 |  | 2037.08 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | DRENAJE EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE MERCADO Y LOPEZ COTILLA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-077, 1235-103-094 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | DRENAJE EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE MERCADO Y LOPEZ COTILLA |  |  | 98040.54 | 2015-03-01 | 2015-03-01 |  | 98040.54 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION JUNTO AL ARROYO | EL CASTILLO | 1235-103-081 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION JUNTO AL ARROYO |  |  | 13798.9 | 2015-03-01 | 2015-03-01 |  | 13798.9 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN BOULEVARD JUAN BRAVO VILLASEÑOR | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-084 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN BOULEVARD JUAN BRAVO VILLASEÑOR |  |  | 2507.18 | 2015-03-01 | 2015-03-01 |  | 2507.18 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE JESUS NAVARRO, COL. MOISES QUEZADA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-085 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE JESUS NAVARRO, COL. MOISES QUEZADA |  |  | 1253.59 | 2015-03-01 | 2015-03-01 |  | 1253.59 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE EN LA COLONIA JAVIER GARCIA PANIAGUA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-086 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION DE CEPA, ENCAMADO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC S-25, CONST. DE POZOS DE VISITA. |  |  | 919990.6 | 2015-01-01 | 2015-07-01 |  | 919990.6 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE DRENAJE (PAGO DE PROYECTO) | POZO SECO | 1235-103-088 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO |  |  | 5736.89 | 2015-01-01 | 2015-03-01 |  | 5736.89 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE DRENAJE Y CONCRETO | EL CASTILLO | 1235-103-089 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE DRENAJE Y CONCRETO |  |  | 626.79 | 2015-03-01 | 2015-03-01 |  | 626.79 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DRENAJE EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO JUNTO A LA CANCHA BARRIAL | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-090 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DRENAJE EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO |  |  | 17096.52 | 2015-02-01 | 2015-09-01 |  | 17096.52 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO JUNTO A LA CANCHA BARRIAL | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-091 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO JUNTO A LA CANCHA |  |  | 171868.18 | 2015-02-01 | 2015-09-01 |  | 171868.18 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | DRENAJE EN UNION DE GUADALUPE (PROYECTO) | UNION DE GUADAUPE | 1235-103-093 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO |  |  | 7540 | 2015-01-01 | 2015-01-01 |  | 7540 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE DRENAJE, EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE | LOS RANCHITOS | 1235-103-095 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE DRENAJE, EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LOS RANCHITOS |  |  | 6835.85 | 2015-03-01 | 2015-03-01 |  | 6835.85 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE DRENAJE EN LOS FRESNOS | LOS FRESNOS | 1235-103-096 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE DRENAJE EN LOS FRESNOS |  |  | 5849.91 | 2015-03-01 | 2015-03-01 |  | 5849.91 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | AMPLIACION DE DRENAJE EN BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 1235-103-97 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | AMPLIACION DE DRENAJE EN BUENOS AIRES |  |  | 9489.9 | 2015-03-01 | 2015-03-01 |  | 9489.9 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONST. DE DRENAJE EN CALLE ESTADIO DE HUASCATO | HUASCATO | 1235-103-98 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. DE DRENAJE EN CALLE ESTADIO DE HUASCATO |  |  | 1199.97 | 2015-03-01 | 2015-03-01 |  | 1199.97 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTR. DE DRENAJE EN LA CALLE SAN FELIPE, COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-99 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION DE CEPA, ENCAMADO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC S-25, CONST. DE POZOS DE VISITA. |  |  | 49965.71 | 2015-03-01 | 2015-05-01 |  | 49965.71 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTR. DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITE GRANDE | MEQUITE GRANDE | 1235-103-100 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION DE CEPA, ENCAMADO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC S-25, CONST. DE POZOS DE VISITA. |  |  | 31251.82 | 2015-03-01 | 2015-07-01 |  | 31251.82 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTR. DE DRENAJE EN LA CALLE CARRANZA ENTRE ZAPATA Y ZARAGOZA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-101 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION DE CEPA, ENCAMADO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC S-25, CONST. DE POZOS DE VISITA. |  |  | 171798.46 | 2015-04-01 | 2015-08-01 |  | 171798.46 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO AL TECOLOTE | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-102 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA A BASE DE CONCRETO ARMADO, CON ALEROS DE PIEDRA NEGRA. |  |  | 314683.62 | 2015-04-01 | 2015-08-01 |  | 314683.62 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PROLG. VALLARTA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-103 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION DE CEPA, ENCAMADO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC S-25, CONST. DE POZOS DE VISITA. |  |  | 60536.64 | 2015-05-01 | 2015-07-01 |  | 60536.64 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ANGEL S. BRAVO ATRÁS DE LA IGLESIA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-104 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION DE CEPA, ENCAMADO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC S-25, CONST. DE POZOS DE VISITA. |  |  | 64254.53 | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  | 64254.53 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTR. DE DRENAJE EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-106, 1235-103-115 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION DE CEPA, ENCAMADO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC S-25, CONST. DE POZOS DE VISITA. |  |  | 40609.04 | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  | 40609.04 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCION DE DRENAJE EN LA CALLE SAN MATEO EN LA COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-107 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION DE CEPA, ENCAMADO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC S-25, CONST. DE POZOS DE VISITA. |  |  | 81605.55 | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  | 81605.55 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DANIEL PEREZ EN LA COLONIA SANTA CECILIA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-108 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION DE CEPA, ENCAMADO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC S-25, CONST. DE POZOS DE VISITA. |  |  | 54521.92 | 2015-07-01 | 2015-09-01 |  | 54521.92 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE DRENAJE EN BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 1235-103-109 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE DRENAJE EN BUENOS AIRES |  |  | 4249.93 | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  | 4249.93 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCION DE COLECTOR EN COLONIA JUAN GIL PRECIADO | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-112 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION DE CEPA, ENCAMADO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC S-25, CONST. DE POZOS DE VISITA. |  |  | 372773.49 | 2014 | 2015-09-01 |  | 372773.49 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONST. DE DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y CARRANZA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-113 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION DE CEPA, ENCAMADO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC S-25, CONST. DE POZOS DE VISITA. |  |  | 100890.44 | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  | 100890.44 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REUBICACION Y NIVELACION DE TUBERIA PRESA DE ABAJO | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-114 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION, RETIRO DE TUBERIA, COLOCACION DE CAMA Y COLOCACION DE TUBERIA |  |  | 43689.42 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  | 43689.42 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA A UN LADO DE LA CANCHA BARRIAL | CABECERA MUNICIPAL | 1235-103-116 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA A UN LADO DE LA CANCHA BARRIAL |  |  | 3917.01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  | 3917.01 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN IGNACIO EN LA COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-105-016 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN IGNACIO EN LA COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA |  |  | 136831.62 | 2015-02-01 | 2015-02-01 |  | 136831.62 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | ELECTRIFICACION EN EL TERRERO, POR LA CALLE DE KINDER | EL TERRERO | 1235-105-017 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | ELECTRIFICACION EN EL TERRERO, POR LA CALLE DE KINDER |  |  | 6213 | 2015-04-01 | 2015-04-01 |  | 6213 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | ELECTRIFICACION EN LA TINAJERA | LA TINAJERA | 1235-105-018 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | ELECTRIFICACION EN LA TINAJERA |  |  | 5000 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  | 5000 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DEL MEZQUITE GRANDE | MEZQUITE GRANDE | 1235-106-082 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON EN EL MEZQUITE GRANDE |  |  | 2999.76 | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  | 2999.76 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REPARACION DE CONCRETOS EN EL 2014 EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL. | 1235-106-090 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REPARACION DE CONCRETOS EN EL 2014 EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 626.79 | 2015-03-01 | 2015-03-01 |  | 626.79 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN FRANCISCO EN LA COL. SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-106-106, 1235-106-123 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION, NIVELACION DE TERRENO, CONFORMACION DE BASE Y APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO |  |  | 83606.05 | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  | 83606.05 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PAREDON EN EL MEZQUITE GRANDE | MEZQUITE GRANDE | 1235-106-114 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION, NIVELACION DE TERRENO, CONFORMACION DE BASE Y APLICACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN ARROYO |  |  | 93027.69 | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  | 93027.69 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIRCUNVALACION ENTRE JUAREZ Y NICOLAS BRAVO | CABECERA MUNICIPAL | 1235-106-119 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION, NIVELACION DE TERRENO, CONFORMACION DE BASE Y APLICACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO |  |  | 407487.24 | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  | 407487.24 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLG. GUERRERO A UN COSTADO DE LA CANCHA BARRIAL | CABECERA MUNICIPAL. | 1235-106-120 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | NIVELACION DE TERRENO, CONFORMACION DE BASE Y APLICACIÓN DE CONRETO HIDRAULICO EN BANQUETA |  |  | 10838 | 2015-02-01 | 2015-02-01 |  | 10838 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE BASE PARA RECIBIR PAVIMENTO DE LA CALLE GOMEZ FARIAS | CABECERA MUNICIPAL | 1235-106-121 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE BASE PARA RECIBIR PAVIMENTO DE LA CALLE GOMEZ FARIAS |  |  | 11903.72 | 2015-01-01 | 2015-03-01 |  | 11903.72 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE ESCALONES EN CALLEJON DEL MEZQUITE GRANDE PARA LA ESCUELA | MEZQUITE GRANDE | 1235-106-122 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE ESCALONES EN CALLEJON DEL MEZQUITE GRANDE PARA LA ESCUELA |  |  | 11398.56 | 2015-03-01 | 2015-07-01 |  | 11398.56 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANGEL S. BRAVO ATRÁS DE LA IGLESIA, COLONIA SAN GABRIEL | CABECERA MUNICIPAL | 1235-106-124 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION DE CEPA, ENCAMADO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC S-25, CONST. DE POZOS DE VISITA. |  |  | 269015.55 | 2015-07-01 | 2015-09-01 |  | 269015.55 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE BASE PARA RECIBIR PAVIMENTO EN LA CALLE DANIEL PEREZ, COLONIA SANTA CECILIA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-106-125 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE BASE PARA RECIBIR PAVIMENTO EN LA CALLE DANIEL PEREZ, COLONIA SANTA CECILIA |  |  | 6960.14 | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  | 6960.14 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN MATEO, COL. SAN JOSE BUENA AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-106-126 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION, NIVELACION DE TERRENO, FONFORMACION DE BASE Y APLICACIÓN DE CONCRETO HIDRAUICO |  |  | 102532.77 | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  | 102532.77 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y CARRANZA | CABECERA MUNICIPAL | 1235-106-127 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EXCAVACION, NIVELACION DE TERRENO, FONFORMACION DE BASE Y APLICACIÓN DE CONCRETO HIDRAUICO |  |  | 522091.98 | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  | 522091.98 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE TECHO EN 2 CUARTOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABITO | EL GUAYABITO | 1235-107-001 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABLITACION DE TECHO Y PINTURA EN 2 CUARTOS |  |  | 23700.19 | 2015-01-01 | 2015-05-01 |  | 23700.19 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS Y 1 CUARTO PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE TARIMORO | PASO DE TARIMORO | 1235-107-002 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS Y 1 CUARTO PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE TARIMORO |  |  | 80662.72 | 2015-01-01 | 2015-09-01 |  | 80662.72 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE 2 CUARTOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE POZOS HONDOS (PUERTO DE CATARINA) | POZOS HONDOS | 1235-107-003, 1235-107-006 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE 2 CUARTOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE POZOS HONDOS |  |  | 102161.23 | 2014 | 2015-07-01 |  | 102161.23 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ERA | LA ERA | 1235-107-004 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ERA |  |  | 84239.07 | 2015-01-01 | 2015-09-01 |  | 84239.07 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS Y UN CUARTO PARA VIVIENDAEN LA LOCALIDAD DE LA SABINILLA | LA SABINILLA | 1235-107-005 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS Y UN CUARTO PARA VIVIENDAEN LA LOCALIDAD DE LA SABINILLA |  |  | 94739.26 | 2014 | 2015-09-01 |  | 94739.26 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | APOYO PARA MEJORAR VIVIENDA EN EL 2015 | DEGOLLADO, JALISCO | 1235-107-007 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | APOYO PARA MEJORAR VIVIENDA EN EL 2015 |  |  | 59036.16 | 2015-02-01 | 2015-09-01 |  | 59036.16 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL DERRUMBADERO | EL DERRUMBADERO | 1235-107-008 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL DERRUMBADERO |  |  | 27498.59 | 2015-05-01 | 2015-09-01 |  | 27498.59 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE KINDER EN EL PUERTO DE CATARINA | EL PUERTO DE CATARINA | 1235-114-087 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | GASTO DE PINTURA PARA LA ESCUELA, EXCEDENTE DE OBRA DEL AÑO 2014 |  |  | 5489.97 | 2014-10-01 | 2014-12-01 |  | 5489.97 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2015 | DEGOLLADO, JALISCO | 1235-114-103 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2015 |  |  | 200000 | 2015-02-01 | 2015-02-01 |  | 200000 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y PINTURA EN KINDER RAFAEL RAMIREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | CABECERA MUNICIPAL | 1235-114-104 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. DE MURO PERIMETRAL Y PINTURA EN KINDER RAFAEL RAMIREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO |  |  | 24779.81 | 2015-04-01 | 2015-06-01 |  | 24779.81 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL KINDER DE EL TECOLOTE | CABECERA MUNICIPAL | 1235-114-105 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. DE ANDADOR EN EL KINDER DE EL TECOLOTE |  |  | 1880.38 | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  | 1880.38 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CHARAPUATO | CHARAPUATO | 1235-114-106 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CHARAPUATO |  |  | 78109.3 | 2015-05-01 | 2015-09-01 |  | 78109.3 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA DE EL MEZQUITE GRANDE | EL MEZQUITE GRANDE | 1235-114-107 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA DE EL MEZQUITE GRANDE |  |  | 7200 | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  | 7200 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LOS ARRAYANES | LOS ARRAYANES | 1235-114-109 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS |  |  | 8400 | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  | 8400 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HUASCATO Y CIRCUNVECINOS | HUASCATO | 1235-118-053 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HUASCATO Y CIRCUNVECINOS (COMBUSTIBLE MODULO DEL ESTADO) |  |  | 26576.42 | 2014 | 2015-02-01 |  | 26576.42 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA CAMINO AL TECOLOTE | CABECERA MUNICIPAL | 1235-118-054 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | PAGO DE MEMORIA DE CALCULO |  |  | 4640 | 2015-01-01 | 2015-01-01 |  | 4640 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | EMPEDRADO SOBRE EL PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE LA ERA | LA ERA | 1235-118-055 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | EMPEDRADO SOBRE EL PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE LA ERA |  |  | 2552.5 | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  | 2552.5 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | BACHEO DE CAMINOS 2015 | DEGOLLADO, JALISCO | 1235-118-056 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | BACHEO DE CAMINOS 2015, CON MEZCLA ASFALTICA. |  |  | 523607.7 | 2015-04-01 | 2015-09-01 |  | 523607.7 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | EMPEDRADO Y HUELLAS EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO (ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS) | EL CASTILLO | 1235-118-057 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO |  |  | 10010 | 2015-05-01 | 2015-05-01 |  | 10010 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA SABINILLA | LA SABINILLA | 1235-118-058 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | REHABILITACION DE CAMINO DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE LA SABINILLA |  |  | 12760 | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  | 12760 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO SACACOSECHAS DEL TERRERO | EL TERRERO | 1235-118-059 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO SACACOSECHAS DEL TERRERO |  |  | 14927.81 | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  | 14927.81 | 100% | 100% | TERMINADA | X
H. AYUNTAMIENTO | MEJORAMIENTO DE LA TERRACERIA EN CAMINO AL DERRUMBADERO | EL DERRUMBADERO | 1235-118-060 | RAMO 33 | ADMINISTRACION DIRECTA | MEJORAMIENTO DE LA TERRACERIA EN CAMINO AL DERRUMBADERO |  |  | 10440.2 | 2015-09-01 | 2015-09-01 |  | 10440.2 | 100% | 100% | TERMINADA | X