## Hoja1
Información Anual de Obras Públicas 2017
Contrato | Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento | Expediente/ programa de obra | Estatus | Inicio | Termino | Modalidad | Origen de los recursos | Partida contable | Tipo Infraestructura | Descripción de la Obra/ Ubicación | Localidad | Número de Benefiacirios | Justificación Técnica y financiera | Presupuesto (Importe Inicial) | Presupuesto (Importe Final) | Avance fisico | Avance Financiero | Contratista | Supervisor de Obra | RFC | AÑO
N/A | a | 1 | TERMINADA | 2017-05-12 | 2017-06-06 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-101-104 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOM. Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA | CABECERA MUNICIPAL | 50 DIRECTOS Y 1500 INDIRECTOS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 715197.16 | 715197.52 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 2 | TERMINADA | 2017-03-16 | 2017-04-28 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-133 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE EXTENCION DE DRENAJE EN EL MEZQUITILLO | EL MEZQUITILLO | 256 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 39497.14 | 39496.98 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 3 | TERMINADA | 2017-03-16 | 2017-06-09 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-134 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PRINCIPAL (LA LADERA) | EL MEZQUITE GRANDE | 10 FAMILIAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 164965.2 | 164965.51 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 4 | TERMINADA | 2017-03-30 | 2017-07-24 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-135 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE EXTENCION DE DRENAJE | EL MEZQUITE GRANDE | 555 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 321047.52 | 321047.6 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 5 | TERMINADA | 2017-05-02 | 2017-05-19 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-136 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CANCHA BARRIAL | CABECERA MUNICIPAL | 50 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 98161.82 | 98161.27 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 5 | TERMINADA | 2017-05-09 | 2017-06-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-137 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE EXTENCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN HUASCATO | HUASCATO | 10 FAMILIAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 45143.75 | 45143.27 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 5 | TERMINADA | 2017-05-18 | 2017-05-18 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-139 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | REPARACION DE DRENAJE SOBRE LA CALLE JAVIER MINA | CABECERA MUNICIPAL | 10 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 3248 | 3248 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 6 | TERMINADA | 2017-06-02 | 2017-07-12 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-141 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CAMINO A LOS RANCHITOS | LOS RANCHITOS | 30 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 163651.22 | 163651.82 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 7 | TERMINADA | 2017-06-01 | 2017-06-12 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-142 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS EN LA LOCALIDAD DE TARIMORO | TARIMORO | 50 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 158731.16 | 158730.01 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 8 | TERMINADA | 2017-07-06 | 2017-07-27 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-143 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE UNION DE GUADALUPE | UNION DE GUADALUPE | 50 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 946433.9 | 946433.95 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 5 | TERMINADA | 2017-04-28 | 2017-05-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-115-009 | URBANISMO | CONSTRUCCION DE BANQUETA ALREDEDOR DE CANCHA BARRIAL, COL LUIS DONALDO COLOSIO | CABECERA MUNICIPAL | 50 PERSONAS | EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN ES NECESARIA PARA LA SEGURIDAD DEL PEATON Y LOS AUTOMOVILISTAS | 26467 | 26467 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-03-13 | 2017-04-28 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-103 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LOS ARRAYANES | LOS ARRAYANES | 35 FAMILIAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 29965.47 | 29965.47 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-03-20 | 2017-04-28 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-104 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL TELESECUNDARIA DE HUASCATO | HUASCATO | 111 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 42123.1 | 42123.1 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017