## Hoja1
Información Anual de Obras Públicas 2016
Contrato | Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento | Expediente/ programa de obra | Estatus | Inicio | Termino | Modalidad | Origen de los recursos | Partida contable | Tipo Infraestructura | Descripción de la Obra/ Ubicación | Localidad | Número de Benefiacirios | Justificación Técnica y financiera | Presupuesto (Importe Inicial) | Presupuesto (Importe Final) | Avance fisico | Avance Financiero | Contratista | Supervisor de Obra | RFC | AÑO
N/A | a | 1 | TERMINADA | 2016-07-07 | 2016-12-08 | ADMINISTRACION DIRECTA | FONDEREG | 1235-306-006 | AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN BOULEVARD NIÑOS HEROESCONSTRUCCION DE PAVIMENTO HUDRAULICO EN BOULEVARD NIÑOS HEROES | COL. SAN GABRIEL , CABECERA MUNICIPAL | 300 DIRECTOS 5,000 INDIRECTOS | ES UNA VIALIDAD QUE CONECTA A VARIAS COLONIAS POR LO QUE ES MUY TRANSITADA | 3174603.17 | 3174603.17 | 100% | 100% | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016
N/A | a | 9 | TERMINADA | 2016-08-04 | 2016-09-23 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | DREN.1235-103-127, AGUA 1235-005-180, PAV. 1235-106-130 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1° DE MAYO | CABECERA MUNICIPAL | 150 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, COMO EL ACCESO VIAL. | 564631.17 | 564631.17 | 100% | 100% | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016
N/A | a | 10 | TERMINADA | 2016-02-15 | 2016-02-29 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-120 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA TABLA | LOCALIDAD DE LA TABLA, MPIO. DE DEGOLLADO | 23 FAMILIAS | MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 36403.22 | 36403.22 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2016-07-07 | 2016-07-17 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-118-061 | INFRAESTRUCTURA VIAL | BACHEO CAMINO A BUENOS AIRES | TRAMO LA ESCREPA-BUENOS AIRES | 9 COMUNIDADES | ES UN AVIALIDAD QUE CONECTA A VARIAS COMUNIDADES TANTO CO LA CABECERA MUNICIPAL COMO CON OTRAS POBLACIONES CERCANAS, EFICIENTA EL COSTO- TRASLADO DE LOS HABITANTES EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS | 257080 | 257080 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ | N/A | 2016
N/A | a | 12 | TERMINADA | 2016-05-30 | 2016-07-14 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | AGUA1235-171-077, DREN 1235-103-122, PAV. 1235-106-129 | AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION | CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL AYALA | CABECERA MUNICIPAL | 150 PERSONAS | ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL SERVICIO PARA EVITAR INFECCIONES Y PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES | 667220.7 | 536495.09 | 100% | 100% | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016
N/A | a | 13 | TERMINADA | 2016-06-06 | 2016-06-27 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-106-128 PAV. 1235-103-123 DREN. 1235-101-076 AGUA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE , RED DE AGUA POTABLE Y PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS | DELEGACION DE HUASCATO, MPIO DE DEGOLLADO | 150 PERSONAS | ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL SERVICIO PARA EVITAR INFECCIONES Y PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES | 453846.86 | 453926.62 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 14 | TERMINADA | 2016-06-06 | 2016-08-14 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS | LOCALIDAD DE LOS FRESNOS | 300 PERSONAS | BENEFICIA A LOS ALUMNOS, DOCENTES , PADRES DE FAMILIA A QUE LOS ALIMENTOS SE PREPAREN Y CONSUMAN CON MAYOR IGIENE | 407238.21 | 407238.21 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 16 | TERMINADA | 2016-08-01 | 2016-10-08 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE EL QUIRINO | LOCALIDAD DE EL QUIRINO MPIO. DE DEGOLLADO | 30 ALUMNOS | BENEFICIA A LOS ALUMNOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA A REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS. | $ 329,479.24 | $ 329,479.24 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 15 | TERMINADA | 2016-08-01 | 2016-10-14 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA DE EL TERRERO | LOCALIDAD DE EL TERRERO VILLAREÑO | 60 ALUMNOS | BENEFICIA A LOS ALUMNOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA A REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS. | 275301.28 | 275301.28 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 17 | TERMINADA | 2016-11-01 | 2016-12-18 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA DE EL REFUGIO DE VAZQUEZ | LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE VAZQUEZ | 50 ALUMNOS | BENEFICIA A LOS ALUMNOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA A REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS. | 367222.35 | 367222.35 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 4 | TERMINADA | 2016-08-08 | 2016-12-09 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-106-130 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | CABECERA MUNICIPAL | 450 PERSONAS | APOYAR A LAS PERSONAS QUE REQUIEREN TERAPIAS FISICAS Y QUE TENIAN QUE TRANSPORTARSE A DIFERENTES LUGARES PARA RESIVIRLAS. | 1500000 | 1823846.8 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ | N/A | 2016
N/A | a | 5 | TERMINADA | 2016-10-17 | 2016-12-15 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | PAV. 1235-306-009, AGUA 1235-101-082, DREN. 1235-103-129 | AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA | CABECERA MUNICIPAL | 300 PERSONAS | MEJORAR LA VIALIDAD EN LA POBLACION, CONTANDO CON MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. | 1470000 | 1470000 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELAZCO | N/A | 2016
N/A | a | 7 | TERMINADA | 11/10/2016 | 2016-12-09 | ADMINISTRACION DIRECTA | 3X1 | 1235-113-007 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE MODULO DE SALUD MENTAL (1RA ETAPA) | CABECERA MUNICIPAL | 200 PERSONAS | EN LOS ULTIMOS AÑOS LOS PADECIMIENTOS PSICOLOGICOS HAN AUMENTADO POR LOS QUE SE TENIA LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ESPACIO ADECUAD PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE REQUIRIERAN DE TRATAMIENTO | 890000 | 890000 | 100% | 100% | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016
N/A | a | 8 | TERMINADA | 2016-02-01 | 2016-02-10 | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-021 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. JAVIER GARCIA PANIAGUA | CABECERA MUNICIPAL | 28 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 72001.48 | 72001.48 | 100% | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A | a | 8 | TERMINADA | 2016-02-12 | 2016-02-16 | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-021 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA COL. JAVIER GARCIA PANIAGUA | CABECERA MUNICIPAL | 6 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 16190.32 | 16190.32 | 100% | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A | a | 8 | TERMINADA | 2016-02-18 | 2016-02-22 | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-020 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MPIO. DE DEGOLLADO | 6 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 81297.74 | 81297.74 | 100% | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A | a | 8 | TERMINADA | 2016-02-24 | 2016-03-01 | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-022 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE LA CALLE PASO DEL NORTE EN LAS ADJUNTAS | LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS, MPIO. DE DEGOLLADO | 10 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 24248.73 | 24248.73 | 100% | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A | a | 8 | TERMINADA | 2016-03-05 | 2016-03-09 | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-019 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE LA CALLE SANTO TOMAS, EN LA COL. SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 8 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 37269.32 | 37269.32 | 100% | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A | a | 8 | TERMINADA | 2016-03-12 | 2016-03-16 | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-024 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y SANTOS DEGOLLADO, COLONIA BENITO JUAREZ | CABECERA MUNICIPAL | 38 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 159418.27 | 159418.27 | 100% | 100% | CFE | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ |  | 2016
N/A | a | 8 | TERMINADA | 2016-03-20 | 2016-03-25 | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-025 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE LA CALLE SAN AGUSTIN, COL. SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 5 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 15092.16 | 15092.16 | 100% | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A | a | 8 | TERMINADA | 2016-04-01 | 2016-04-05 | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-026 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICAION DE CALLE JUAN MANUEL LOPEZ ESQUINA CON IGNACIO HERNANDEZ | CABECERA MUNICIPAL | 7 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 18843.33 | 18843.33 | 100% | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A | a | 8 | TERMINADA | 2016-04-10 | 2016-04-15 | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-023 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION EN AVENIDA LA PAZ | CABECERA MUNICIPAL | 30 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 16850.72 | 16850.72 | 100% | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A | a | 19 | TERMINADA | 2016-09-05 | 2016-11-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-128 | ALCANTARILLA | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA PEÑA | LOCALIDAD DE LA PEÑA, MPIO. DE DEGOLLADO | 110 PERSONAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 805567 | 805864.85 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 24 | TERMINADA | 2016-11-01 | 97/01/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROGRAMAS REGIONALES | AGUA 1235-301-005, DREN.1235-303-010, PAV.1235-306-011 | PAVIMENTACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO | CABECERA MUNICIPAL | 100 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CONTANDO CON SERVICIOS DE CALIDAD Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. | 760000 | 760000 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELAZCO | N/A | 2016
N/A | a | 26 | TERMINADA | 2016-11-01 | 2016-12-15 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROGRAMAS REGIONALES | PAV. 1235-306-010 | PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA | CABECERA MUNICIPAL | 100 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CONTANDO CON SERVICIOS DE CALIDAD Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. | 700000 | 700000 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELAZCO | N/A | 2016
N/A | a | 25 | TERMINADA | 2016-11-21 | 2016-12-30 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROGRAMAS REGIONALES | DREN.1235-303-011, PAV. 1235-306-012, AGUA | PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA | CABECERA MUNICIPAL | 450 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CONTANDO CON SERVICIOS DE CALIDAD Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. | 560000 | 560000 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ | N/A | 2016
N/A | a | 22 | TERMINADA | 2016-11-21 | 2016-12-09 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROGRAMAS REGIONALES | AGUA 1235-301-004, DREN. 1235-103-005, PAV. 1235-306-008 | PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO | CABECERA MUNICIPAL | 50 PERSONAS (DIRECTOS) | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CONTANDO CON SERVICIOS DE CALIDAD Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. | 580000 | 580000 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 23 | TERMINADA | 2016-10-10 | 2017-01-07 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROGRAMAS REGIONALES | PAV. 1235-306-007, | PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMIN EN LA COLONIA SAN AGUSTIN | CABECERA MUNICIPAL | 200 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CONTANDO CON SERVICIOS DE CALIDAD Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. | 1400000 | 1400000 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELAZCO | N/A | 2016
N/A | a | 27 | TERMINADA | 2016-11-01 | 2016-12-15 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-101-083 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REGFUGIO DE VAZQUEZ | LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE VAZQUEZ | 150 PERSONAS | EVITAR LA ESCASES DE AGUA POTABLE CON LO QUE SE BENEFICIA A TODA LA LOCALIDAD | 314631.96 | 314631.96 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 3 | TERMINADA | 2016-02-15 | 2016-02-27 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-101-075 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CHARAPUATO | LOCALIDAD DE CHARAPUATO, MPIO. DE DEGOLLADO | 303 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD | 94906.38 | 96756 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 18 | TERMINADA | 2016-10-31 | 2016-12-23 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-130 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS | LOCALIDAD DE LOS FRESNOS | 300 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, PUESTO QUE ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 676436.5 | 676436.56 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 2 | TERMINADA | 2016-03-14 | 2016-03-26 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-121 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAYON Y CARRETERA FEDERAL | CABECERA MUNICIPAL | 200 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, PUESTO QUE ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 313975.33 | 313975.33 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ | N/A | 2016
N/A | a | 33 | TERMINADA | 2016-06-07 | 2016-06-07 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-124 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARDO EN LA COLONIA SAN AGUSTIN | CABECERA MUNICIPAL | 180 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CONTANDO CON SERVICIOS DE CALIDAD Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. | 25276.4 | 25276.41 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-06-29 | 2016-07-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-126 | DRENAJE PLUVIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LIBRAMIENTO | CABECERA MUNICIPAL | 500 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, PUESTO QUE ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 12638.21 | 12638.21 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 31 | TERMINADA | 2016-11-01 | 2016-11-04 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-131 | DRENAJE SANTARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NARANJO EN LA DELEGACION DE HUASCATO | DELEGACION DE HUASCATO, MPIO DE DEGOLLADO | 200 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES CONTANTO CON LOS SERVICIOS BASICOA PARA EVITAR MALOS OLORES E INFECCIONES CAUSADOS POR LA FALTA DEL SERVICIO. | 49835.57 | 49835.57 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 20 | TERMINADA | 2016-09-12 | 2016-11-10 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-115-008 | HERRERIA | PUERTAS Y VENTANAS PARA MODULO DE GRADAS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES | LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, MPIO. DE DEGOLLADO | 450 PERSONAS | MEJORAR LAS INSTALACIONES PARA EL USO CONTINUO DE DEPORTISTAS QE USAN EL LUGAR PARA PRACTICAR DEPORTES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | 23596.91 | 23596.91 | 100% | 100% | N/A | SR. JOSE ZARAGOZA REYES | N/A | 2016
N/A | a | 21 | TERMINADA | 2016-11-01 | 2016-12-02 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-217-006 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BASES PARA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, PARQUE LAS PALAPAS | CABECERA MUNICIPAL | 100 PERSONAS | RESCATAR ESPACIOS PUBLICOS Y GENERAR LUGARES DONDE SE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, PRINCIPALMENTE PARA LOS NIÑOS | 60000 | 25460.55 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 21 | TERMINADA | 2016-11-02 | 2016-12-09 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-217-003 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BASES PARA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN COLONIA MAGISTERIAL | CABECERA MUNICIPAL | 100 PERSONAS | RESCATAR ESPACIOS PUBLICOS Y GENERAR LUGARES DONDE SE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, PRINCIPALMENTE PARA LOS NIÑOS | 70000 | 34577.81 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 21 | TERMINADA | 2016-11-01 | 2016-11-18 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-217-005 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BASES PARA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | CABECERA MUNICIPAL | 100 PERSONAS | RESCATAR ESPACIOS PUBLICOS Y GENERAR LUGARES DONDE SE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, PRINCIPALMENTE PARA LOS NIÑOS | 60000 | 14255.97 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 21 | TERMINADA | 2016-11-01 | 2016-11-18 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-217-004 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BASES PARA LA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN ALAMEDA SUR | CABECERA MUNICIPAL | 100 PERSONAS | RESCATAR ESPACIOS PUBLICOS Y GENERAR LUGARES DONDE SE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, PRINCIPALMENTE PARA LOS NIÑOS | 60000 | 18370.67 | 100% | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 6 | TERMINADA | 2016-04-01 | 2016-09-15 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-113-008 | INFRAESTRUCTURA | ESTANCIA DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR | CABECERA MUNICIPAL | 60 PERSONAS | MEJORAR LAS INSTALACIONES PARA EL USO CONTINUO DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE USAN EL LUGAR PARA PRACTICAR ACTIVIDADES RECREATIVAS. | 392000 | 392000 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ | N/A | 2016
N/A | a | 20 | TERMINADA | 2016-06-14 | 2016-08-16 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5241-200-102 | INFRASETRUCTURA | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO | DELEGACION DE HUASCATO, MPIO DE DEGOLLADO | 80 PERSONAS | BRINDAR ALIMENTOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y CON ELLO MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA | 112000 | 109680.29 | 100% | 100% | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-07-25 | 2016-08-26 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y REMODELACION EN LA PRIMARIA DE LA VIBORA | LA VIBORA | 150 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 58782 | 58782.75 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-11-08 | 2016-11-19 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS | LA TINAJERA | 40 PERSONAS | MEJORAR LAS INSTALACIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN CLASES. | 754 | 754.01 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-06-06 | 2016-07-03 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA | EL ARCA | 30 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 17287 | 17287.01 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-05-23 | 2016-06-30 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA | EL MEZQUITE GRANDE | 120 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 7352.91 | 7352.91 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-07-11 | 2016-08-05 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DE AULAS EN TELESECUNDARIA | BUENOS AIRES | 50 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 6550.02 | 6550.02 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-02-29 | 04/03/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA | CABECERA MUNICIPAL | 185 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 1000 | 1000 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-02-29 | 2016-03-04 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA | RANCHO NUEVO | 35 PERSONAS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 13650 | 13650.04 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-09-12 | 2016-09-23 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5241-300-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | EL BAÑADERO | 1 FAMILIA | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS, CONTANDO CON ESPACIOS ADECUADOS Y EN BUENOAS CONDICIONES PARA VIVIENDA | 24256 | 24256.04 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-06-13 | 2016-07-29 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5241-300-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | CHARAPUATO | 2 FAMILIAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS, CONTANDO CON ESPACIOS ADECUADOS Y EN BUENOAS CONDICIONES PARA VIVIENDA | 25533 | 25533.15 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 25/06/1026 | 2016-07-27 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5241-300-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LA VIVBORA | 1 FAMILIA | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE ESTAS PERSONAS | 16249.8 | 16249.8 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-07-11 | 2016-08-05 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN TELESECUNDARIA | BUENOS AIRES | 50 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 33957.4 | 33957.47 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-07-04 | 2016-09-23 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA | EL CASTILLO | 67 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 58256.76 | 58256.76 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-08-15 | 2016-09-02 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE AULA Y BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE | CABECERA MUNICIPAL | 440 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 79035 | 79035 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-05-23 | 2016-07-03 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO EN TELESECUNDARIA | LOS FRESNOS | 60 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 5950 | 5950 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-07-04 | 2016-07-08 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS | DELEGACION DE HUASCATO, MPIO DE DEGOLLADO | 100 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 9695 | 9695 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-06-20 | 2016-09-23 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | EL MEZQUITILLO | 50 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 57111.2 | 57111.24 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-08-12 | 2016-08-16 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DE AULAS | DIFERENTES LOCALIDADES | 150 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 20959.01 | 20259.01 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-08-09 | 2016-09-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-101-079 | INFRAESTRUCTURA | REHABILITACION DE POZO | LA VIBORA | 350 PERSONAS | EVITAR LA ESCASES DE AGUA POTABLE CON LO QUE SE BENEFICIA A TODA LA LOCALIDAD | 109838.08 | 109838.08 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 01/08/026 | 2016-08-18 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-118-062 | INFRAESTRUCTURA VIAL | BACHEO CAMINO A LA SANGUIJUELA | CAMINO A LA SANGUIJUELA | 800 PERSONAS | MEJORAR EL TIEMPO Y COSTO DE LOS HABITANTES DE LAS LOCALIDADES VECINAS A LA CABECERA MUNICIPAL, CON LO QUE LAS PERSONAS TIENEN ACCESO A DIFERENTES SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA CABECERA MUNICIPAL TALES COMO EDUCACION, SALUD Y DE ESPARCIMIENTO. | 31194 | 31194 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-06-10 | 2016-07-05 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1112-002-000 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CASA DE SALUD | EL BAÑADERO | 130 PERSONAS | BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS PARA QUE LA POBLACION RECIVA LOS SERVICIOS DE SALUD. | 14700.12 | 14700.12 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-07-04 | 2016-08-05 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS | COL SAN GABRIEL, CABECERA MUNICIPAL | 115 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. | 11100 | 11100 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-10-24 | 2016-10-28 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-118-155 | INFRAESTRUCTURA VIAL | BACHEO CAMINO A LOS ARRAYANES | CAMINO A LOS ARRAYANES | 800 PERSONAS | MEJORAR EL TIEMPO Y COSTO DE LOS HABITANTES DE LAS LOCALIDADES VECINAS A LA CABECERA MUNICIPAL, CON LO QUE LAS PERSONAS TIENEN ACCESO A DIFERENTES SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA CABECERA MUNICIPAL TALES COMO EDUCACION, SALUD Y DE ESPARCIMIENTO. | 73530 | 73530 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 28 | TERMINADA | 2016-02-04 | 2016-02-24 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-118-154 | INFRAESTRUCTURA | COSNTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS | VARIAS LOCALIDADES | 22 FAMILIAS | MEJORAR LAS INSTALACIONES DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA | 455000 | 455000 | 100% |  | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-02-18 | 2016-10-15 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5241-300-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA | VARIAS LOCALIDADES | 30 FAMILIAS | DOTAR A LA POBLACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS. | 105227.25 | 105227.25 | 100% | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 29 | TERMINADA | 2016-02-04 | 2016-02-26 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-118-156 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES | VARIAS LOCALIDADES | 33 FAMILIAS | MEJORAR LAS INSTALACIONES DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA | 1300000 | 1300000 | 100% |  | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016