## Hoja1
Información Anual de Obras Públicas 2017
Contrato | Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento | Expediente/ programa de obra | Estatus | Inicio | Termino | Modalidad | Origen de los recursos | Partida contable | Tipo Infraestructura | Descripción de la Obra/ Ubicación | Localidad | Número de Benefiacirios | Justificación Técnica y financiera | Presupuesto (Importe Inicial) | Presupuesto (Importe Final) | Avance fisico | Avance Financiero | Contratista | Supervisor de Obra | RFC | AÑO
N/A | a | 1 | TERMINADA | 2017-05-12 | 2017-06-06 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-101-104 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOM. Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA | CABECERA MUNICIPAL | 50 DIRECTOS Y 1500 INDIRECTOS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 715197.16 | 715197.52 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 2 | TERMINADA | 2017-03-16 | 2017-04-28 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-133 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE EXTENCION DE DRENAJE EN EL MEZQUITILLO | EL MEZQUITILLO | 256 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 39497.14 | 39496.98 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 3 | TERMINADA | 2017-03-16 | 2017-06-09 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-134 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PRINCIPAL (LA LADERA) | EL MEZQUITE GRANDE | 10 FAMILIAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 164965.2 | 164965.51 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 4 | TERMINADA | 2017-03-30 | 2017-07-24 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-135 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE EXTENCION DE DRENAJE | EL MEZQUITE GRANDE | 555 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 321047.52 | 321047.6 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 5 | TERMINADA | 2017-05-02 | 2017-05-19 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-136 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CANCHA BARRIAL | CABECERA MUNICIPAL | 50 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 98161.82 | 98161.27 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 5 | TERMINADA | 2017-05-09 | 2017-06-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-137 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE EXTENCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN HUASCATO | HUASCATO | 10 FAMILIAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 45143.75 | 45143.27 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 5 | TERMINADA | 2017-05-18 | 2017-05-18 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-139 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | REPARACION DE DRENAJE SOBRE LA CALLE JAVIER MINA | CABECERA MUNICIPAL | 10 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 3248 | 3248 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 6 | TERMINADA | 2017-06-02 | 2017-07-12 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-141 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CAMINO A LOS RANCHITOS | LOS RANCHITOS | 30 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 163651.22 | 163651.82 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 7 | TERMINADA | 2017-06-01 | 2017-06-12 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-142 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS EN LA LOCALIDAD DE TARIMORO | TARIMORO | 50 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 158731.16 | 158730.01 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 8 | TERMINADA | 2017-07-06 | 2017-07-27 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-143 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE UNION DE GUADALUPE | UNION DE GUADALUPE | 50 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PROPORCIONANDO LA INFRAESTRUCTURA BASICA, ASI COMO EVITANDO LAS INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO | 946433.9 | 946433.95 | 100% | 100% | N/A | ARQ. ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2017
N/A | a | 5 | TERMINADA | 2017-02-03 | 2017-03-30 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 1235-105-028 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE LEANDRO VALLE COLONIA BENITO JUAREZ | CABECERA MUNICIPAL | 14 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS | 45997.83 | 45997.83 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 9 | TERMINADA | 2017-02-03 | 2017-03-30 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 1235-105-029 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 25 PERSONAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS | 41002.86 | 41002.86 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 9 | TERMINADA | 2017-02-28 | 2017-04-15 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 1235-105-030 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL EN LAS ADJUNTAS | LAS ADJUNTAS | 17 PERSONAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS | 53944.14 | 53944.14 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 9 | TERMINADA | 2017-02-28 | 2017-04-15 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 1235-105-031 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PROLONGACION VALLARTA COLONIA MOISES QUEZADA | CABECERA MUNICIPAL | 10 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS | 31659.82 | 31659.82 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 9 | TERMINADA | 2017-06-01 | 2017-08-10 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 1235-105-032 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN IGNACIO DEL ROBLE | CABECERA MUNICIPAL | 100 PERSONAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS | 19028.62 | 19028.62 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 9 | TERMINADA | 2017-06-01 | 2017-08-10 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 1235-105-033 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA JAVIER GARCIA PANIAGUA | CABECERA MUNICIPAL | 10 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS | 20983.02 | 20983.02 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 9 | TERMINADA | 2017-05-16 | 2017-07-04 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 1235-105-034 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL POTRERO EL PATOJO EN HUASCATO | HUASCATO | 5 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS | 290231.62 | 290231.62 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 9 | TERMINADA | 2017-05-19 | 2017-07-04 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 1235-105-035 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PASANDO LA CANCHA EN EL CASTILLO | EL CASTILLO | 10 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS | 27171 | 27171 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 9 | TERMINADA | 2017-06-02 | 2017-08-10 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 1235-105-036 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SANTO TORIBIO EN LA COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 12 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS | 168523.19 | 168523.19 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 5 | TERMINADA | 2017-04-28 | 2017-05-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-115-009 | URBANISMO | CONSTRUCCION DE BANQUETA ALREDEDOR DE CANCHA BARRIAL, COL LUIS DONALDO COLOSIO | CABECERA MUNICIPAL | 50 PERSONAS | EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN ES NECESARIA PARA LA SEGURIDAD DEL PEATON Y LOS AUTOMOVILISTAS | 26467 | 26467 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 10 | TERMINADA | 2017-05-26 | 2017-06-08 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 1235-118-155 | VIAS DE COMUNICACIÓN | BACHEO AISLADO DEL CAMINO DE LA GLORIETA A LA LOCALIDAD DEL PUERTO DE CATARINA | CABECERA MUNICIPAL | 200 PERSONAS | VIALIDAD QUE CONECTA A VARIAS COMUNIDADES POR LO QUE ES MUY TRANSITADA | 395799.61 | 395799.61 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 5 | TERMINADA | 2017-11-22 | 2017-04-04 | ADMINISTRACION DIRECTA | RECURSO PROPIO | 1235-217-005 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BASE PARA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | CABECERA MUNICIPAL | 100 PERSONAS | RESCATAR ESPACIOS PUBLICOS Y GENERAR LUGARES DONDE SE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, PRINCIPALMENTE PARA LOS NIÑOS | 37131 | 37131.63 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-03-13 | 2017-04-28 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-103 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LOS ARRAYANES | LOS ARRAYANES | 35 FAMILIAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 29965.47 | 29965.47 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-03-20 | 2017-04-28 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-104 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL TELESECUNDARIA DE HUASCATO | HUASCATO | 111 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 42123.1 | 42123.1 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-04-03 | 2017-06-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-105 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | REPARACION DE MARQUESINAS EN LA PRIMARIA ANGEL S. BRAVO | CABECERA MUNICIPAL | 220 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 26174.59 | 26174.59 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-03-04 | 2017-03-31 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-106 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | REHABILITACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR | BARBECHITOS | 15 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 6998.98 | 6998.98 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-01-02 | 2017-02-28 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-107 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | REHABILITACION DE PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA | HUASCATO | 76 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 3813.49 | 3813.49 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-03-16 | 2017-03-31 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-108 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA SAN AGUSTIN (EL TECOLOTE) | CABECERA MUNICIPAL | 20 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 6258.51 | 6258.51 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-04-28 | 2017-06-06 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-109 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | REHABILITACION DE PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA | LAS LIMAS | 15 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 9068.06 | 9068.06 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-04-25 | 2017-05-11 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-110 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | REHABILITACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 78 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 8524.08 | 8524.08 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-05-11 | 2017-06-09 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-111 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ANDADORES) EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LOS FRESNOS | LOS FRESNOS | 40 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 16680.22 | 16680.22 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 12 | TERMINADA | 2017-07-04 | 2017-08-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-112 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE HUASCATO | HUASCATO | 266 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 394284.34 | 394284.34 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 13 | TERMINADA | 2017-05-11 | 2017-06-30 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-113 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL MEZQUITE GRANDE | EL MEZQUITE GRANDE | 70 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 394284.34 | 394284.34 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-05-18 | 2017-06-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | REHABILITACION DE BAÑOS Y VENTANAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA TINAJERA | LA TINAJERA | 15 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 10430.5 | 10430.5 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-05-03 | 2017-05-28 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-116 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 78 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 9040.04 | 9040.04 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-05-22 | 2017-06-13 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-118 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | REHABILITACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | CABECERA MUNICIPAL | 273 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 13467.03 | 13467.03 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-05-25 | 2017-06-15 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-119 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LAS LIMAS | LAS LIMAS | 24 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 6184.88 | 6184.88 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-04-03 | 2017-06-08 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-120 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DE BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 42 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 2080.39 | 2080.39 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 14 | TERMINADA | 2017-06-08 | 2017-07-20 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-121 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES DE CHARAPUATO | CHARAPUATO | 67 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 394284.34 | 394284.34 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-05-28 | 2017-06-12 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-123 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | REHABILITACION DE PISO EN EL KINDER DE LA VIBORA | LA VIBORA | 26 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 5368 | 5368 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-06-12 | 2017-07-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-124 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA TINAJERA | LA TINAJERA | 20 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 24704.28 | 24704.28 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-06-12 | 2017-07-25 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-125 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | CABECERA MUNICIPAL | 135 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 26514.02 | 26514.02 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2017-06-01 | 2017-06-09 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-126 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS DE CHARAPUATO | CHARAPUATO | 24 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 14842.39 | 14842.39 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017
N/A | a | 15 | TERMINADA | 2017-05-11 | 2017-06-30 | ADMINISTRACION DIRECTA | FAIMS | 5243-200-127 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL MEZQUITILLO | EL MEZQUITILLO | 30 PERSONAS | MEJORAR LOS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES | 144284.63 | 144284.63 | 100% | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO | N/A | 2017